## Hoja1
Tareas	Descripcion					duracion (dias)	fecha inicio	fecha termino
T-1	toma de requerimientos "Paguina Web venta de pasajes"					1	15-sept	15-sept
T-2	instalacion de programas nesesarios para proyecto					2	16-sept	17-sept
T-3	desarrollo de base de datos					4	18-sept	22-sept
T-4	creacion de interfaz de loging usuario					2	25-sept	27-sept
T-5	programacion para registrar usuarios					3	29-sept	02-oct
T-6	programacion de interfaz para usuarios clientes					5	03-oct	08-oct
T-7	creacion del contrato para cliente					4	09-oct	13-oct
T-8	firma del contrato con cliente					1	15-oct	16-oct
T-9	programacion para gestion de compra de pasajes					7	19-oct	26-oct
T-10	modelado de datos					3	31-oct	03-nov
T-11	gestion de pruebas de proyecto					5	13-nov	18-nov
T-12	entrega de prototipo de proyecto					1	22-nov	23-nov
T-13	entrega de proyecto paguina web venta pasajes					1	28-nov	29-nov